## Sayfa1
2025 YILI İŞ PLANI GERÇEKLEŞME
Hedefler / Faaliyetler | Swot | Sorumlu/Görevli Birimler | Açıklama/ Kayıt/ Dökümantasyon | Planlanan Maliyet | Gerçekleşen Maliyet | Gerçekleşme Oranı | Başarı Göstergesi | Hedef | Sonuç | Top.Plan. Maliyet | Top. Ger. Maliyet
1. . ODAMIZIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Hedef 1.1 Organların Görevlerini, Kurumsal Yönetim Anlayışı İçerisinde Daha Etkin Hale Getirmek | [9 empty] | 105000 | 58060
F 1.1.1 Yöneticilere Kurumsal Yönetim İle İlgili Eğitim Vermek | T-1 | Yönetim Kurulu, Genel Sekreter | Eğitim Planı Formu FR-023, Eğitim Formu FR-21 | 20000 | 43060 | 215% | Eğitim Sayısı | 2 | 100%
F 1.1.2 Yönetici Toplantılarına Kurum Müdürlerini Davet Etmek | Z-5 | Yönetim Kurulu, Genel Sekreter | Etkinlik Takip Formu FR-38, | 30000 | 0 | 0 | Toplantı Sayısı | 1 | 0
F 1.1.3 Meslek Komitesi Toplantılarının Verimliliği Artırarak Lobi Faaliyetlerinde artış sağlamak | Z-3 | Genel Sekreter Akreditasyon Sor. | Lobi Faaliyetleri İzleme Formu FR-056 | 15000 | 0 | 0 | Gerçekleşen Lobi Faaliyetindeki artış | x | 100%
F 1.1.4 Ortak Meslek Komistesi Toplantıları Yapmak | Z-3 | Genel Sekreter Oda Sicil Müd. | Mes. Kom.Karar Defteri | 40000 | 15000 | 37.5% | Toplantı Sayısı, Katılımcı Listesi | 2 | 50%
Hedef 1.2 Kaynakları Verimli Yönetmek | [9 empty] | 4000000 | 5074000
F 1.2.1 Bütçe Fasılları ile İş planının Uyumunun Sağlanması |  | Muhasebe Müd. Akreditasyon Sor. | Yıllık İş Planı | 0 | 0 | 100% | Yıllık İş Planı | 1 | 100%
F 1.2.2 Mali Raporlar Ve Tabloların Hazırlanması |  | Muhasebe Müd. | Mali Raporlar | 0 | 0 | 100% | Proğrama Uygunluk | 1 | 100%
F 1.2.3 Bankalar İle Protokol İmzalamak |  | Yönetim Kurulu Muhasebe Müd. | İlgili Protokol | 0 | 0 | 100% | Protokol Sayısı | 1 | 0%
F 1.2.4 Kaynak Çeşitliliğinin Artırılması |  | Yönetim Kurulu | Yk Kararı | 4000000 | 5074000 | 126% | Programa Uygunluk | 1 | 100%
Hedef 1.3 İnsan Kaynaklarının Etkin Ve Verimli Biçimde Yönetmek | [9 empty] | 235000 | 283767
F 1.3.1.Çalışanlara Yönelik Eğitim Programlarının Planlanması |  | Genel Sekreter Akreditasyon Sor. | Eğitim Planı FR-23 | 0 |  |  | Eğitim Planı | 1 | 100%
F 1.3.2. Çalışanlara Yönelik Plananlanan Eğitimlerin Verilmesi |  | Genel Sekreter | Eğitim Formu Fr-021 | 20000 | 23083 | 115% | Eğitim Sayısı | 5 | 100%
F 1.3.3 Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesi, Raporun Yk da ve YGG Görüşülmesi |  | Genel Sekreter Akreditasyon Sor. | Çalışan Anket FR-017 | 0 |  |  | Rapor | 1 | 100%
F 1.3.4 Çalışan Toplantılarının Gerçekleştirilmesi |  | Kalite Yönetim Temsilcisi, Akreditasyon Sor. | Toplantı Kararları | 0 |  |  | Toplantı Sayısı | 12 | 100%
F 1.3.5 İnsan Kaynakları Kıyaslama Kapsamında Bölgedeki Diğer Odalara Ziyaret Gerçekleştirilmesi Ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi |  | Genel Sekreter, Akreditasyon Sor. | Kıyaslama Raporu | 15000 | 0 | 0 | Rapor | 1 | 0%
F 1.3.6 Çalışan Performans Değerlendirmesinin Yapılması |  | Yönetim Kurulu, Genel Sekreter | Performans Değerlendirme Analizi | 200000 | 260684 | 130% | Rapor | 2 | 100%
Hedef 1.4 Stratejik Plan ile Hedeflenen Yıllık İş Planını İzlemek | [9 empty] | 30000 | 0
F 1.4.1 Yıllık İş Planı Oluşturmak |  | AİK | Stratejik Plan | 0 | 0 |  | Stratejik Plan Yıllık İş Planı | 1 | 100%
F 1.4.2 Akreditasyon İzleme Kurulu Toplantıları Yapmak Değerlendirme Raporlarını Hazırlanmak |  | AİK | AİK Toplantı Kararları | 0 | 0 | 0 | Programa Uygunluk | 4 | 100%
F 1.4.3 Oda Faaliyet Raporuna İş Planı Gerçekleşme Durumlarını Yansıtmak |  | Basın Yayın Sorumlusu | Faaliyet Raporu | 30000 |  |  | Rapor Sayısı | 1 | 100%
F 1.4.4 Swot Analizi Sonuçlarını Yeniden Değerlendirilmek |  | AİK | YGG Toplantı Kararı | 0 |  |  | Toplantı Kararları | 1 | 100%
Hedef 1.5 Odanın Tanıtımını Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirmek | [9 empty] | 100000 | 180295
F 1.5.1 Basın Bülteni Hazırlamak Ve Yayınlamak | Z-6 | Basın Yayın Sorumlusu | Basın Bülteni | 0 | 0 |  | Bülten Sayısı | 12 | 100%
F 1.5.2 Önemli Gün Ve Haftalarda Etkinlik, Kutlamalar Düzenlenmesi |  | Yönetim Kurulu Genel Sekreter | Etkinlik Takip Formu FR-038 | 50000 | 167945 | 335% | Yapılan Etkinlik Sayısı | 1 | 100%
F 1.5.3 Sosyal Medya Hesaplarındaki Takipçi Sayısının Arttırılması İçin Çalışmalar Yapmak | Z-5 | Basın Yayın Sorumlusu | Sosyal Medya Grafikleri | 0 | 0 | 0 | Artış Oranı | x | 100%
F 1.5.4 Paydaşlar İle Fuar Organizasyonları Düzenlemek ve Tanıtım Günlerine Katılmak |  | Yönetim Kurulu, Genel Sekreter | Etkinlik Takip Formu FR-08 | 50000 | 12350 | 24% | Programa Uygunluk | 1 | 100%
Hedef 1.6 Bilim Tekonolojileri Yönetimini Güçlendirmek | [9 empty] | 70000 | 82715
F 1.6.2 Bakım Planını Uygulamak |  | Akreditasyon Sorumlusu | Bakım Formu FR-026 | 70000 | 82175 | 117% | Bakım Planı | x
Hedef 1.7 Üye İlişkileri Yönetimi Etkin Hale Getirmek | [9 empty] | 50000 | 0
F 1.7.1 Üye İhtiyaç, Beklenti Ve Memnuniyet Anketini Yapmak |  | Genel Sekreter, Akreditasyon Sorumlusu | Üye Memnuniyet Anketi FR-018 | 0 | 0 | 0 | Anket Değerlendirme Raporu Sayısı | x | 100%
F 1.7.2 Başarılı Üye Hikayeleri Yayınlamak | T-1 | Basın Yayın Sorumlusu | Webde Yayınlanan Başarı Hikayesi | 0 | 0 |  | Yayın Sayısı | 2 | 100%
F 1.7.3 Kamu Kurum Kuruluşlara Ve Üyelerimize Ziyaret Düzenlemek, Ziyaret Esnasında Hediye Sunmak, Tespit Edilen Sorunları YK ya Sunmak | Z-5 | Yönetim Kurulu | Üye Ziyaret Listesi, Sorun Tespit Raporu | 50000 | 0 | 0 | Sorun Tespit Raporu | x | 100%
F 1.7.4 Üyelerden Gelen Şikayetleri %100 Memnuniyet ile Kapatmak |  | Şikayet Yönetim Temsilcisi | Şikayet Süreci Mem.Anketi FR-054 | 0 | 0 | 0 | Programa Uygunluk | x | 100%
Hedef 1.8 Yönetim Sistemlernini Geliştirmek | [9 empty] | 40000 | 0
F 1.8.1 Düzenli Olarak YGG Toplantıları yapmak |  | Akreditasyon Sorumlusu | AİK Toplantı Kararları, YK Kararları | 0 | 0 | 0 | Toplantı Sayısı | 1 | 100%
F 1.8.2 Kıyaslama Çalışmalarının Yapılması |  | Genel Sekreter Akreditasyon Sorumlusu | Kıyaslama Raporu | 40000 | 0 | 0 | Kıyaslama Raporu | 1 | 100%
F 1.8.3 Yönetim Sistemlerinin Devamlılığını Sağlamak |  | Akreditasyon Sorumlusu | Dış Denetim Raporu | 0 | 0 | 0 | Dış Denetim Raporu | 1 | 100%
2. ÜYELERİMİZİN VERİMLİLİK, KATMA DEĞER VE KURUMSAL KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI
Hedef 2.1 Üyelere Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Uygulamaları Konusunda Eğitimi Vermek | [9 empty] | 80000 | 10100
F 2.1.1 Dijitalleşme Robotik Otomasyon ve Yapay Zeka Sektörlerinde , Sektörel Toplantılar Yapılması | T-1 | Yönetim Kurulu, Genel Sekreter | Etkinlik Takip Formu Fr-038 | 20000 | 0 | 0 | Toplantı Sayısı | 1 | 100%
F 2.1.2 Yapılan Ekonomik Araştırmaların, Yerel Raporların, İstatistiklerin Ve Ülke Raporlarının Düzenli Olarak Duyurulmasını Sağlamak | T-8 | Genel Sekreter İç ve Dış Ticaret Memuru | Yayınlanan Raporlar | 10000 | 10100 | 100% | Rapor Sayısı | 12 | 100%
F 2.1.3 Fuarlara Katılım Sağlanmak | Z-10 | Yönetim Kurulu İç ve Dış Ticaret Memuru | Etkinlik Takip Formu Fr-038 | 50000 | 0 | 0 | Fuar Sayısı | 1 | 100%
Hedef 2.2 Üyelerin Her Türlü Çıkarını Korumak İçin, İlgili Tüm Platformlarda Yer Almak Ve Etkin Bir Biçimde Temsil Etmek | [9 empty] | 80000 | 42795
F 2.2.1 Sivil Toplum Örgütleri, Üniversite ve Kamu Kurumları İle Ortak İstişare Toplantıları Gerçekleştirmek ve Ortak Projeler Hazırlamak | T-2 | Yönetim Kurulu Genel Sekreter | Etkinlik Takip Formu Fr-038 | 20000 | 9000 | 0.47 | Toplantı Kararlarının Gerçekleşme Orası | 1 | 1
F 2.2.2 Kilit Karar Alıcılar, Politikacılar Ve Paydaşlarla Planlı Ve Düzenli Olarak Çalışmalar Yapılması |  | Yönetim Kurulu Genel Sekreter | Etkinlik Takip Formu Fr-038 | 20000 | 10000 | 50% | Etkinlik Sayısı | 2 | 100%
F 2.2.3 Bölgesel İstişare Toplantılarına Katılmak | T-2 | Yönetim Kurulu, Genel Sekreter | Toplantı Daveti, Toplantı Kararı | 40000 | 23795 | 59% | Toplantı Sayısı | 5 | 100%
Hedef 2.3 Üyelerin Talep Ettiği Bilgileri Üyelerimize Sunmak | [9 empty] | 230000 | 181000
F 2.3.1 Ekonomik İstatistikler Ve Araştırma Raporları Hazırlamak |  | Genel Sekreter, İç ve Dış Tİcaret Memuru | İstatistik ve Rapor Listesi | 20000 | 0 | 0 | İstatiktik 1, Rapor 1 | 2 | 100%
F 2.3.2 Ab Projeleri Ve Diğer Projeler Takip Edilerek Proje Sayısının Arttılması | T-5 | Genel Sekreter, İç ve Dış Ticaret Memuru | Proje Sayısı | 10000 |  |  | Proje Sayısı | 1
F 2.3.3 Üyelerimizin Projelerine Destek Ve Danışmanlık Sağlamak | F-2 | İç ve Dış Ticaret Memuru | İhracat Destek Ofisi Faaliyetleri | 180000 | 180000 | 100% | Bölgedeki Proje Yazma Sayısında ki Artış Oranı | x | 100%
F 2.3.4 Kosgeb, Kalkınma Ajansı Gibi Kurumlardan Üyelerimizin Ne Kadar Hibe Aldığı, Bu Oranın Nasıl Arttılacağı Hususunda Bilgilendirme Yapılması | F-14 | Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, İç ve Dış Tİcaret Memuru, Basın Yayın Sor. | Web de Yayınlanmış İlgili Haberler | 0 | 0 |  | Yayınlanan Haber Sayısı | 1 | 100%
F 2.3.5 Hibe Ve Teşvikler Vb. Konularda Etkinlikler Düzenlenmesi | T-4 | Genel Sekreter, Akreditasyon Sorumlusu | Eğitim Formu Fr-021, Etkinlik Takip Formu Fr-23 | 20000 | 1000 | 5% | Etkinlik Sayısı | 2 | 100%
Hedef 2.4 Üyelere İhtiyaçları Doğrultusunda Eğitimler Sunmak ve İş Geliştirmesine Katkı Sağlamak | [9 empty] | 20000 | 0
F 2.4.1 Üyelere Yönelik Eğitim Düzenlemek | Z-3 | Genel Sekreter, Akreditasyon Sorumlusu | Eğitim Formu Fr-021 | 20000 | 0 | 0 | Eğitim Sayısı | 10 | 0%
F 2.4.2 Üyelere Sunulan Eğitimlerin Değerlendirilmesini Yapmak | T-11 | Akreditasyon Sorumlusu | Eğitim Etkinlik Değerlendirme Formu FR-028 | 0 | 0 | 100% | Eğitim Değerlendirme Raporu | 10 | 100%
F 2.4.3 Başarılı Üyelerimiz İle (En Çok İhracat Yapan, Ödül Alan, Vergi Ödeyen Vb.) Ropörtaj Yapmak | T-6 | Basın Yayın Sorumlusu | Web de Yayınlanmış Ropörtaj | 0 | 0 | 100% | Ropörtaj Sayısı | 1 | 100%
Hedef 2.5 Üyelerin İhracat Kapasitesi Artırmak | [9 empty] | 180000 | 23083
F 2.5.1 Üyelere Ve Personele Dış Ticaret Eğitimi Verilmesi, Diğer Kurumlarca Yapılacak Olan Eğitimlere Katılım Sağlanması |  | Genel Sekreter İç ve Dış Ticaret Memuru | Eğitim Formu Fr-021 | 30000 | 23083 | 76% | Eğitim Sayısı | 2 | 100%
F 2.5.2 Üyelerimizin Ve Oda Organlarımızın Yurtdışı Fuarlara Katılımının Sağlanması | T-11 | Yönetim Kurulu, Genel Sekreter | Etkinlik Takip Formu FR-038 | 150000 | 0 | 0 | Etkinlik ve/veya Fuar Sayısı | 1 | 100%
3.KARAMAN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN KURULMASI VE GİRİŞİMCİLERİN PROJE YAZMA KABİLİYETİNİN ARTIRILMASI
Hedef 3.1 Bölgesel ve sektörel sorunları tespit etmek, bunlara bilimsel çözüm önerileri geliştirmek, bu önerilerİ kilit karar alıcılara sunarak takibini yapmak. | [9 empty] | 30000 | 0
F 3.1.1Karaman''da Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Ve Bilimsel Çözüm Önerileri Geliştirmek İçin Araştırmalar Yapmak | T-6 | Yönetim Kurulu Genel Sekreter Akreditasyon Sor. | Yapılan Araştırma Planı | 10000 | 0 | 0 | Proğrama Uygunluk | x | 100%
F 3.1.2 Bölgesel Ve Sektörel Sorunlara Yönelik Önerilen Çözümlerin Gerçekleşmesi İçin, Etkin Lobicilik Faaliyetlerinde Bulunmak |  | Yönetim Kurulu Genel Sekreter Akreditasyon Sor. | Lobi Faaliyetleri İzleme Formu Fr-056 | 20000 | 0 | 0 | Lobicilik Faaliyet Sayısı | 2 | 100%
Hedef 3.2 Karaman Gastronomi Turizmi için Girişimlerde Bulunmak | [9 empty] | 50000 | 5160
F 3.2.1 Coğrafi İşaretli 'Karaman Divle Obruğu Tulum Peyniri' nin Tanıtımı İçin Faaliyetlerde Bulunulması | F-21 | Genel Sekreter, Basın Yayın Sorunlusu | Etkinlik Takip Formu Fr-38, Yayınlanan Haber İstetistikleri | 50000 | 5160 | 10% | Proğrama Uygunluk | x
Hedef 3.3 Karaman Ekonomisinde Sektör Çeşitliliği Sağlamak | [9 empty] | 60000 | 3000
F 3.3.1 Karaman'da Sektörel Çeşitliliği Canlandırmak Amacıyla Kullanılabilecek AB ve TÜBİTAK Destekleri Konusunda Paydaşlarla Toplantı Yapmak |  | Yönetim Kurulu Genel Sekreter | Etkinlik Takip Formu FR-38 Katılımcı çizelgesi | 20000 | 0 | 0 | Toplantı Rapor | 1 | 100%
F 3.3.2 Toplantılar Sonucunda Çıkan Sonuca Göre Önfizibilite Projeleri Yazmak |  | Yönetim Kurulu Genel Sekreter | Toplantı Karar Sonuç | 20000 | 0 | 0 | Rapor | 1 | 100%
F 3.3.3 Sektörler İçin Nitelikli Eleman İhtiyacını Sağlamak İçin Milli Eğitim Bakanlığı-Sanayi-Üniversite Koordinasyonunu Sağlamak |  | Yönetim Kurulu Genel Sekreter | Yazışmalar, Toplantı Kararları | 20000 | 3000 | 15% | Yazışma, Karar Rapor | 1
4. SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BÜYÜMENİN SAĞLANMASI
Hedef 4.1 Üyelerde Sürdürülebilir Yeşil Büyüme Konusunda Farkındalık Oluşturulması | [9 empty] | 25000 | 0
F4.1.2 Üyelerimize Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilir Büyüme kavramları Eğitimi Vermek |  | Akreditasyon Sorumlusu, Genel Sekreter | Etkinlik Takip Formu Fr-038 | 25000 | 0 | 0 | Eğitim sayısı | 1 | 100%
Hedef 4.2 Sürdürülebilir Üretim Yapan Firmalara Saha Ziyareti Gerçekleştirmek | [9 empty] | 50000
F 4.2.2 Yeşil Finansman ve Devlet Destekleri Konusunda Bilgilendirme Toplantısı Yapmak |  | Akreditasyon Sorumlusu, Genel Sekreter | Etkinlik Takip Formu Fr-038 | 50000 | 0 | 0 | Eğitim sayısı | 1 | 100%
|  |  |  | 5435000 | 5943435
Mliyet Gerçekleşme: %91
Hedef Gerçekleşme: %46
Note on A82: Esen Usta: J sütununun ortalaması
Note on A83: Esen Usta: G sütununun ortalaması